## PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN DE LA V3 DEL |  |  | Fecha de inicio: 26/08/2024 | [7 empty] | Fecha del 1er incremento: 05/09/2024
SISTEMA DE FACTURACIÓN UTEQ
Duración de la tarea
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | DÍAS
|  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Analisis | 1 | 2 | bar: DÍAS 24 to DÍAS 25
Definición del problema | 1 | 1 | bar: DÍAS 24
Análisis del problema | 2 | 1 | bar: DÍAS 25
Escritura de los requisitos | 2 | 1 | bar: DÍAS 25
Asignación de roles dentro del grupo de trabajo | 2 | 1 | bar: DÍAS 25
Diseño | 3 | 4 | bar: DÍAS 26 to DÍAS 29
Historias de usuario | 3 | 1 | bar: DÍAS 26
Diagrama de casos de uso | 3 | 1 | bar: DÍAS 26
Diagrama de flujo de dato | 3 | 2 | bar: DÍAS 26 to DÍAS 27
Diagrama de clases | 4 | 2 | bar: DÍAS 27 to DÍAS 28
Diagrama de actividades | 5 | 1 | bar: DÍAS 28
Diagrama de base de datos (Conceptual, físico y lógico) | 5 | 2 | bar: DÍAS 28 to DÍAS 29
Construcción y pruebas | 7 | 5 | bar: DÍAS 30 to DÍAS 3
Codificación | 7 | 3 | bar: DÍAS 30 to DÍAS 1
Diseño de interfaces | 7 | 3 | bar: DÍAS 30 to DÍAS 1
Revisiones técnicas | 7 | 4 | bar: DÍAS 30 to DÍAS 2
Pruebas unitarias | 7 | 4 | bar: DÍAS 30 to DÍAS 2
Creación del ejecutable | 11 | 1 | bar: DÍAS 3
Instalación | 12 | 2 | bar: DÍAS 4 to DÍAS 5
Configuración de computadores | 12 | 1 | bar: DÍAS 4
Despliege del proyecto | 13 | 1 | bar: DÍAS 5
Documentación | 1 | 13
Documentación técnica | 1 | 13
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ENTRADAS REC
No | Tipo de entrada REC (OCI, ICS, Auditoría) | Identificador de la entrada REC | Descripción | ¿Que ocurrió? | ¿Quién lo hizo? | ¿Cuándo ocurrió? (Fecha inicio / Fecha fin) | ¿Que más afectará? | Última versión estable
1 | OCI | REC_V3_001 | Se solicita la actualización del sistema debido al requisito de incorporación de proveedores con el objetivo de identificar que producto fue comprado u obtenido a partir de un proveedor específico. | El cliente solicitó la incorporación de proveedores al registrar los productos del sistema de facturación. Se realizó el análisis de viabilidad técnica y el mismo fue aprobado. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. - Jaime Pesantez Anderson. - Leturne Plúas Jhon. - Piña Paredes Miguel. - Tenecela Intriago Michelle. | 26/08/2024 - 26/08/2024 | Impactará en los modelos del sistema (como diagramas de casos de uso, flujo de datos, clases, base de datos), codificación e interfaz de usuario. Además, el cambio supondrá de la actualización de la documentación y definir una planificación del desarrollo. | V1.1
2 | ICS | ICS_V3_002 | Modificación del diagrama de flujo de datos del sistema | El diagrama de flujo de datos se deberá modificar debido a la incorporación de los proveedores y su relación con el repositorio/sumidero producto. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Afectará en el flujo de los datos, ya que ahora cada uno de los productos estará asociado a un proveedor. | V1.1
3 | ICS | ICS_V3_003 | Modificación del diagrama de casos de uso general del sistema | Al incluir proveedores dentro del sistema se requiere de nuevos casos de uso y la modificación de los ya existentes (relacionados directamente con productos). | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Impactará a los eventos que se encuentran relacionados a los productos, tanto en las acciones de consulta como las de manipulación de datos. | V1.1
4 | ICS | ICS_V3_004 | Modificación del diagrama de casos de uso específico de productos | Se requiere modificar el diagrama de caso de uso de productos, para incluir la intervención de proveedor dentro del mismo, ya que ahora es necesaria nueva información y el proceso de registro, lista, visualización y modificación. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Modificar los casos de uso en el diagrama, implica modificar la especificación de los casos de uso de forma individual, modificando directamente el flujo. | V1.1
5 | ICS | ICS_V3_005 | Creación del diagrama de casos de uso específico para proveedores | Se creará un nuevo diagrama de CU específico para los proveedores específicando los diferentes casos de uso. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | La creación de un nuevo diagrama de casos de uso, significa que deberá realizarse la especificación de cada caso de uso especificando, los actores, flujo, escenarios y flujos alternativos que podrían presentarse. | -
6 | ICS | ICS_V3_006 | Modificación de la especificación del caso de uso "Registrar producto" | Se requiere modificar el caso de uso debido a que es necesario establecer el proveedor que proporciona el producto. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Afectará principalmente en el diagrama de actividades relacionado con Productos, puesto que el flujo contiene la secuencia de pasos generales que deberán considerarse. Además, implica la modificación del diagramas de clases (especificamente la clase del paquetes DTO), bases de datos, interfaces de usuario y el código fuente. | V1.1
7 | ICS | ICS_V3_007 | Modificación de la especificación del caso de uso "Modificar producto" | Al modificar le producto también será necesario específicar un cambio de proveedor en caso que sea necesario. Por lo tanto, es necesario modificar el flujo o la interacción entre el usuario y el sistema en el caso de uso. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Afectará principalmente en el diagrama de actividades relacionado con Productos, puesto que el flujo contiene la secuencia de pasos generales que deberán considerarse. Además, implica la modificación del diagramas de clases (especificamente la clase del paquetes DTO), bases de datos, interfaces de usuario y el código fuente. | V1.1
8 | ICS | ICS_V3_008 | Creación de la especificación del caso de uso "Registrar proveedor" | Debido al nuevo requisito de la incorporación de proveedores, se necesita crear un caso de uso específico que determine el flujo e interacción entre el usuario y el sistema para considerar los posibles escenarios durante el registro de un nuevo proveedor. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Afectará principalmente en el diagrama de actividades puesto que el flujo contiene la secuencia de pasos generales que deberán considerarse. Además, implica la modificación de los diagramas de clases, bases de datos, interfaces de usuario y el código fuente. | -
9 | ICS | ICS_V3_009 | Creación de la especificación del caso de uso "Modificar proveedor" | Debido al nuevo requisito de la incorporación de proveedores, se necesita crear un caso de uso específico que determine el flujo e interacción entre el usuario y el sistema para considerar los posibles escenarios durante la edición o modificación de los datos de un proveedor. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Afectará principalmente en el diagrama de actividades puesto que el flujo contiene la secuencia de pasos generales que deberán considerarse. Además, implica la modificación de los diagramas de clases, bases de datos, interfaces de usuario y el código fuente. | -
10 | ICS | ICS_V3_010 | Creación de la especificación del caso de uso "Listar proveedor" | Debido al nuevo requisito de la incorporación de proveedores, se necesita crear un caso de uso específico que determine el flujo e interacción entre el usuario y el sistema para considerar los posibles escenarios al mostrar la lista de proveedores. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Afectará principalmente en el diagrama de actividades puesto que el flujo contiene la secuencia de pasos generales que deberán considerarse. Además, implica la modificación de los diagramas de clases, bases de datos, interfaces de usuario y el código fuente. | -
11 | ICS | ICS_V3_011 | Creación de la especificación del caso de uso "Visualizar proveedor" | Debido al nuevo requisito de la incorporación de proveedores, se necesita crear un caso de uso específico que determine el flujo e interacción entre el usuario y el sistema para considerar los posibles escenarios al mostrar un proveedor específico. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Afectará principalmente en el diagrama de actividades puesto que el flujo contiene la secuencia de pasos generales que deberán considerarse. Además, implica la modificación de los diagramas de clases, bases de datos, interfaces de usuario y el código fuente. | -
12 | ICS | ICS_V3_012 | Creación de la especificación del caso de uso "Eliminar proveedor" | Debido al nuevo requisito de la incorporación de proveedores, se necesita crear un caso de uso específico que determine el flujo e interacción entre el usuario y el sistema para considerar los posibles escenarios al eliminar un proveedor. | - Casanova Morante Héctor. - Leturne Plúas Jhon. | 27/08/2024 - 27/08/2024 | Afectará principalmente en el diagrama de actividades puesto que el flujo contiene la secuencia de pasos generales que deberán considerarse. Además, implica la modificación de los diagramas de clases, bases de datos, interfaces de usuario y el código fuente. | -
13 | ICS | ICS_V3_013 | Modificación del diagrama de actividades de productos | Se deberá modificar el diagrama de actividades de productos debido a la incorporación de los proveedores durante las acciones de manipulación de productos. | - Cedeño Salvatierra Orlando. - Jaime Pesantez Anderson. - Piña Paredes Miguel. | 28/08/2024 - 28/08/2024 | Modificar el diagrama de actividades, significa que se considera el flujo de acciones que realiza el usuario al utilizar el sistema. Por lo tanto, afecta directamente al diseño de interfaces y el flujo esperado durante su uso. | V1.1
14 | ICS | ICS_V3_014 | Creación del diagrama de actividades para proveedores | El requisito de incluir proveedores implica crear un nuevo diagrama de actividades que defina la secuencia de pasos que se presenta al realizar acciones relacionadas con los proveedores (como registrar, modificar, eliminar, listar, buscar y visualizar) | - Cedeño Salvatierra Orlando. - Jaime Pesantez Anderson. - Piña Paredes Miguel. | 28/08/2024 - 28/08/2024 | Crear el diagrama de actividades especifico para proveedores, significa que se considera el flujo de acciones que realiza el usuario al utilizar el sistema. Por lo tanto, afecta directamente al diseño de interfaces y el flujo que deberá ser creado. | -
15 | ICS | ICS_V3_015 | Modificación del diagrama de clases del sistema | Se necesita modificar el diagrama de clases debido a la incorporación de la nueva clase "Proveedores". Esto implica crear nuevas clases para el paquete DTO, DAO y Controlador. | - Cedeño Salvatierra Orlando. - Jaime Pesantez Anderson. - Piña Paredes Miguel. | 29/08/2024 - 30/08/2024 | Modificar el diagrama de clases implioca la modificación de cada una de las relaciones e interdependiencias de cada una de las clases afectadas pos la nueva implementación | V1.1
16 | ICS | ICS_V3_016 | Modificación de la clase Productos en el paquete DTO | Se deberá modificar la estructura de la clase Productos debido a la incorporación del proveedor permitiendo identificar que producto es proporcionado por un determinado proveedor. | - Casanova Morante Héctor. - Piña Paredes Miguel. - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 30/08/2024 | Modificar el diagrama de clases implioca la modificación de cada una de las relaciones e interdependiencias de cada una de las clases afectadas pos la nueva implementación | V1.1
17 | ICS | ICS_V3_017 | Creación de la clase Proveedor en el paquete DTO | Se requiere que la clase proveedor en el paquete DTO contenga los datos específicados por el usuario con respecto a los proveedores. | - Casanova Morante Héctor. - Piña Paredes Miguel. - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 30/08/2024 | Modificar el diagrama de clases implioca la modificación de cada una de las relaciones e interdependiencias de cada una de las clases afectadas pos la nueva implementación | -
18 | ICS | ICS_V3_018 | Creación de la clase ProveedorDao en el paquete DAO con las funciones listar, buscar, get, registrar, modificar y eliminar | La incorporación de proveedores implica crear una nueva clase en el paquete DAO que contenga las funciones principales de consulta y manipulación de datos. | - Casanova Morante Héctor. - Piña Paredes Miguel. - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 30/08/2024 | Modificar el diagrama de clases implioca la modificación de cada una de las relaciones e interdependiencias de cada una de las clases afectadas pos la nueva implementación | -
19 | ICS | ICS_V3_019 | Creación de la clase ProveedorCtrl en el paquete Controlador con las funciones listar, buscar, get, registrar, modificar y eliminar | La incorporación de proveedores implica crear una nueva clase en el paquete Controlador que contenga las funciones principales de consulta y manipulación de datos, mismas que deberán estar en el paquete DAO. | - Casanova Morante Héctor. - Piña Paredes Miguel. - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 30/08/2024 | Modificar el diagrama de clases implioca la modificación de cada una de las relaciones e interdependiencias de cada una de las clases afectadas pos la nueva implementación | -
20 | ICS | ICS_V3_020 | Modificación del diagrama conceptual de base de datos | Debido al requerimiento de proveedores, se requiere modificar la estructura de Productos, y crear una nueva tabla Proveedor. | - Leturne Plúas Jhon. - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 31/08/2024 | La modificación de los diagramas que corresponden a la estructura de datos, implica el análisis de las relaciones y tipos de datos que se requerirán modificar y/o crear. | V1.1
21 | ICS | ICS_V3_021 | Modificación del diagrama lógico de base de datos | Debido al requerimiento de proveedores, se requiere modificar la estructura de Productos, y crear una nueva tabla Proveedor. | - Leturne Plúas Jhon. - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 31/08/2024 | La modificación de los diagramas que corresponden a la estructura de datos, implica el análisis de las relaciones y tipos de datos que se requerirán modificar y/o crear. | V1.1
22 | ICS | ICS_V3_022 | Modificación del diagrama físico de base de datos | Debido al requerimiento de proveedores, se requiere modificar la estructura de Productos, y crear una nueva tabla Proveedor. | - Leturne Plúas Jhon. - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 31/08/2024 | La modificación de los diagramas que corresponden a la estructura de datos, implica el análisis de las relaciones y tipos de datos que se requerirán modificar y/o crear. | V1.1
23 | ICS | ICS_V3_023 | Modificación de la base de datos del sistema | Debido al requerimiento de incluir proveedores y los cambios en los modelos de la base de datos, se deberá modificar la base de datos del sistema | - Leturne Plúas Jhon. - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 31/08/2024 | La modificación de los diagramas que corresponden a la estructura de datos, implica el análisis de las relaciones y tipos de datos que se requerirán modificar y/o crear. | V1.1
24 | ICS | ICS_V3_024 | Modificación del procedimiento almacenado "sp_registrar_producto" | La incorporación de proveedores requerirá modificar el procedimiento de registro de producto, considerando especificar los datos del proveedor asociado al producto. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 01/09/2024 | La modificación del procedimiento para registrar productos requerirá modificar la interfaz y su código para que envié correctamente los datos del proveedor. | V1.1
25 | ICS | ICS_V3_025 | Modificación del procedimiento almacenado "sp_modificar_producto" | La incorporación de proveedores requerirá modificar el procedimiento de modificación de producto, considerando especificar los datos del proveedor asociado al producto. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 01/09/2024 | La modificación del procedimiento para la edición de productos requerirá modificar la interfaz y su código para que envié correctamente los datos del proveedor. | V1.1
26 | ICS | ICS_V3_026 | Modificación del procedimiento almacenado "sp_listar_producto" | La incorporación de proveedores requerirá modificar el procedimiento de listar productos, debido a que se necesitará mostrar los productos y la razón social del proveedor. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 01/09/2024 | La modificación del procedimiento para listar productos requerirá modificar la interfaz agregando los campos de interés relacionados con proveedores. | V1.1
27 | ICS | ICS_V3_027 | Modificación del procedimiento almacenado "sp_buscar_producto" | La incorporación de proveedores requerirá modificar el procedimiento de búsqueda de productos, debido a que se necesitará mostrar los productos y la razón social del proveedor, y realizar la búsqueda de productos por un proveedor específico. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 01/09/2024 | La modificación del procedimiento para la búsqueda productos requerirá modificar la interfaz agregando los filtros de interés para el usuario. | V1.1
28 | ICS | ICS_V3_028 | Modificación del procedimiento almacenado "sp_get_producto" | La incorporación de proveedores requerirá modificar el procedimiento para obtener un producto en específico, debido a que se necesitará mostrar la razón social del proveedor al consultar un producto determinado. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 01/09/2024 | La modificación del procedimiento para la obtención de un producto específico requerirá modificar la interfaz, agregando los campos de interés relacionados con el proveedor asociado a dicho producto. | V1.1
29 | ICS | ICS_V3_029 | Creación del procedimiento almacenado "sp_registrar_proveedor" | Debido al requerimiento de insertar proveedores en el sistema, a nivel de base de datos se necesita un procedimiento almacenado que reciba los datos correspondientes para el registro de proveedores. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 02/08/2024 | Para el registro de productos se requieren modificar las clases del paquete DAO y por lo tanto del paquete Controlador. | -
30 | ICS | ICS_V3_030 | Creación del procedimiento almacenado "sp_modificar_proveedor" | Debido al requerimiento de insertar proveedores en el sistema, a nivel de base de datos se necesita un procedimiento almacenado que reciba los datos correspondientes para la modificación de un proveedor específico. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 02/08/2024 | Para el registro de productos se requieren modificar las clases del paquete DAO y por lo tanto del paquete Controlador. | -
31 | ICS | ICS_V3_031 | Creación del procedimiento almacenado "sp_eliminar_proveedor" | Debido al requerimiento de insertar proveedores en el sistema, a nivel de base de datos se necesita un procedimiento almacenado que permita realizar la eliminación de un proveedor específico. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 02/08/2024 | Para el registro de productos se requieren modificar las clases del paquete DAO y por lo tanto del paquete Controlador. | -
32 | ICS | ICS_V3_032 | Creación del procedimiento almacenado "sp_listar_proveedor" | Debido al requerimiento de insertar proveedores en el sistema, a nivel de base de datos se necesitará un procedimiento almacenado que devuelva la lista de proveedores en su totalidad. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 02/08/2024 | Para el registro de productos se requieren modificar las clases del paquete DAO y por lo tanto del paquete Controlador. | -
33 | ICS | ICS_V3_033 | Creación del procedimiento almacenado "sp_buscar_proveedor" | Debido al requerimiento de insertar proveedores en el sistema, a nivel de base de datos se necesitará un procedimiento almacenado que devuelva la lista de proveedores considerando filtros de importancia para el usuario. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 02/08/2024 | Para el registro de productos se requieren modificar las clases del paquete DAO y por lo tanto del paquete Controlador. | -
34 | ICS | ICS_V3_034 | Creación del procedimiento almacenado "sp_get_proveedor" | Debido al requerimiento de insertar proveedores en el sistema, a nivel de base de datos se necesitará un procedimiento almacenado que devuelva los datos de un proveedor específico | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. | 29/08/2024 - 02/08/2024 | Para el registro de productos se requieren modificar las clases del paquete DAO y por lo tanto del paquete Controlador. | -
35 | ICS | ICS_V3_035 | Modificación del formulario "frmListarProducto" | La inserción de proveedores en el sistema afecta directamente a los productos, siendo necesario así, establecer un campo que permita identificar que proveedores proporciona un producto terminado. Además de incluir filtros de búsqueda relacionados con el proveedor. | - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 02/08/2024 | Para el registro de productos se requieren modificar las clases del paquete DAO y por lo tanto del paquete Controlador. | V1.1
36 | ICS | ICS_V3_036 | Modificación del formulario "frmVisualizarProducto" | La inserción de proveedores en el sistema afecta directamente a los productos, siendo necesario así, que al visualizar un producto en específico se muestre los datos del proveedor. | - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 03/08/2024 | Para la visualizacion de producto tambien se debe detallar el campo proveedor para ello requiere añadir la modificacion de la clase controladora para obtener el nuevo campo obtenido de la base de datos y con ello agregar el nuevo campo de la informacion al procedimiento existente en la base de datos. | V1.1
37 | ICS | ICS_V3_037 | Modificación del formulario "frmRegistrarProducto" | La inserción de proveedores en el sistema afecta directamente a los productos, siendo necesario así, que al registrar un producto se especifique el proveedor que proporciona el producto a registrarse. | - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 03/08/2024 | Para el registro de producto tambien debemos agregar un nuevo campo "proveedores" para ello requiere modificar las clases controladoras y de acceso a datos y tambien modificar los procedimientos de productos de la base de datos. | V1.1
38 | ICS | ICS_V3_038 | Modificación del formulario "frmEditarProducto" | La inserción de proveedores en el sistema afecta directamente a los productos, siendo necesario así, que al modificar un producto sea posible cambiar el proveedor que proporciona el producto a modificarse. | - Tenecela Intriago Michelle. | 29/08/2024 - 03/08/2024 | Para la edicion de producto requiere añadir un nueivo campo en el formulario y con ello modificar las clases controladoras y de acceso a datos con este nuevo campo. ademas, de agregar este campo a los procedimientos existentes en la base de datos. | V1.1
39 | ICS | ICS_V3_039 | Creación del formulario "frmListarProveedores" | El nuevo requerimiento de establecer proveedores en el sistema, implica crear un formulario que permita listar los proveedores en su totalidad incluyendo filtros de búsqueda. | - Jaime Pesantez Anderson. | 29/08/2024 - 03/08/2024 | La creación del formulario para listar los proveedores requiere nuevos métodos que permitan realizarlo. Especificamente dentro de las clases del paquete DAO y Controlador, tambien, la creación de procedimientos almacenados en la base de datos. | -
40 | ICS | ICS_V3_040 | Creación del formulario "frmVisualizarProveedor" | El nuevo requerimiento de establecer proveedores en el sistema, implica crear un formulario que permita visualizar los datos de un proveedor específico. | - Jaime Pesantez Anderson. | 29/08/2024 - 03/08/2024 | La creación del formulario para visualizar los un proveedor específico requiere nuevos métodos que permitan realizarlo. Especificamente dentro de las clases del paquete DAO y Controlador, tambien, la creación de procedimientos almacenados en la base de datos. | -
41 | ICS | ICS_V3_041 | Creación del formulario "frmRegistrarProveedor" | El nuevo requerimiento de establecer proveedores en el sistema, implica crear un formulario que permita el registro de proveedores con sus datos correspondientes. | - Casanova Morante Héctor. | 29/08/2024 - 03/08/2024 | La creación del formulario de registro de proveedores requiere nuevos métodos que permitan realizar estas acciones dentro de las clases del paquete DAO y Controlador, tambien, la modificacion y creación de procedimientos de la base de datos de proveedores. | -
42 | ICS | ICS_V3_042 | Creación del formulario "frmEditarProveedor" | El nuevo requerimiento de establecer proveedores en el sistema, implica crear un formulario de edición de proveedores con sus datos correspondientes. | - Casanova Morante Héctor. | 29/08/2024 - 03/08/2024 | La creación de formulario de edición de provedores requiere la creacion de nuevas clases controladoras y de acceso a datos. | -
43 | ICS | ICS_V3_043 | Desarrollo de revisiones técnicas | El desarrollo de los cambios previamente establecidos, implica realizar revisiones técnicas para garantizar el funcionamiento del sistema | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. - Piña Paredes Miguel. | 02/09/2024 - 04/09/2024 | Desarrollar revisiones técnicas implica modificar la documentación técnica, registrando todos los resultados de las revisiones realizadas. | -
44 | ICS | ICS_V3_044 | Desarrollo de pruebas unitarias | El desarrollo de los cambios previamente establecidos, implica realizar pruebas unitarias por los componentes que presentan mayor relavancia en el sistema. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. - Piña Paredes Miguel. | 02/09/2024 - 04/09/2024 | El desarrollo de pruebas unitarias implica modificar la documentación técnica y la creación de un nuevo documento que describa y muestre las pruebas que fueron ejecutadas. | -
45 | ICS | ICS_V3_045 | Modificación de la documentación técnica del sistema | Debido al nuevo requerimiento de establecer proveedores en el sistema y los cambios especificados anteriormente, se deberá modificar la documentación técnica del sistema, establecimiento los artefactos e ICS y sus versiones correspondientes. | - Casanova Morante Héctor. - Cedeño Salvatierra Orlando. - Jaime Pesantez Anderson. - Leturne Plúas Jhon. - Piña Paredes Miguel. - Tenecela Intriago Michelle. | 26/08/2024 - 05/09/2024 | La modificación de la documentacion requiere de primero modificación de los artefactos para con ello entender las partes afectadas al sistema y con ello documentar los nuevos procesos. | V1.1