## Diagrama de Gantt
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Fecha de inicio: 01/05/2024 | [7 empty] | Fecha del 1er incremento: 15/06/2024
Duración de la tarea
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | DÍAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Analisis | 1 | 4 | bar: DÍAS 1 to DÍAS 4
Definición del problema | 1 | 2 | bar: DÍAS 1 to DÍAS 2
Análisis del problema | 1 | 3 | bar: DÍAS 1 to DÍAS 3
Escritura de los requisitos | 2 | 3 | bar: DÍAS 2 to DÍAS 4
Asignación de roles dentro del grupo de trabajo | 2 | 3 | bar: DÍAS 2 to DÍAS 4
Diseño | 5 | 3 | bar: DÍAS 5 to DÍAS 7
Historias de usuario | 5 | 2 | bar: DÍAS 5 to DÍAS 6
Diagrama de casos de uso | 5 | 2 | bar: DÍAS 5 to DÍAS 6
Diagrama de flujo de dato | 5 | 2 | bar: DÍAS 5 to DÍAS 6
Diagrama de clases | 5 | 3 | bar: DÍAS 5 to DÍAS 7
Diagrama de actividades | 6 | 2 | bar: DÍAS 6 to DÍAS 7
Diagrama de base de datos (Conceptual, físico y lógico) | 6 | 2 | bar: DÍAS 6 to DÍAS 7
Selección de Framework y gestor de base de datos | 6 | 2 | bar: DÍAS 6 to DÍAS 7
Construcción y pruebas | 8 | 4 | bar: DÍAS 8 to DÍAS 11
Codificación | 8 | 3 | bar: DÍAS 8 to DÍAS 10
Diseño de interfaces | 8 | 3 | bar: DÍAS 8 to DÍAS 10
Pruebas de integración | 9 | 2 | bar: DÍAS 9 to DÍAS 10
Pruebas de rendimiento | 9 | 2 | bar: DÍAS 9 to DÍAS 10
Creación del ejecutable | 10 | 2 | bar: DÍAS 10 to DÍAS 11
Instalación | 12 | 2 | bar: DÍAS 12 to DÍAS 13
Configuración de computadores | 12 | 2 | bar: DÍAS 12 to DÍAS 13
Despliege del proyecto | 13 | 1 | bar: DÍAS 13
Mantenimiento | 14 | 2 | bar: DÍAS 14 to DÍAS 15
Preventivo | 14 | 2 | bar: DÍAS 14 to DÍAS 15
Correctivo | 14 | 2 | bar: DÍAS 14 to DÍAS 15
Adaptativo | 14 | 2 | bar: DÍAS 14 to DÍAS 15
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15